中共东南大学委员会办公室

东大委办〔2012〕3号

关于做好区人大代表换届选举工作的通知

各党工委,各基层党委、党总支,直属党支部,党委各部、委、办,工会、团委,

各校区，各院、系、所，各处、室、直属单位：

2011年11月下旬至2012年3月中旬，南京市有关区将依法进行人大代表换届选举。根据江宁、玄武等区人大代表换届选举工作会议精神，我校九龙湖校区直属选区选举日为2012年3月12日，四牌楼校区直属选区选举日为2012年3月15日。为保证选举工作的顺利进行，现将《南京市江宁区人大换届选举东南大学九龙湖校区直属选区选举工作实施方案》和《南京市玄武区人大换届选举东南大学四牌楼校区直属选区选举工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件一：南京市江宁区人大换届选举东南大学九龙湖校区直属选区选举工作实施方案

附件二：南京市玄武区人大换届选举东南大学四牌楼校区直属选区选举工作实施方案

附件三：区人大代表换届选举东南大学九龙湖校区直选区、四牌楼校区直属选区选举工作小组成员名单

附件四：江宁开发区选举江宁区人大代表工作日程表

附件五：玄武区第十七届人大代表换届选举工作日程安排表（高校直属选区）

党委办公室

校长办公室

2012年2月20日

主题词： 人大代表  选举  通知

东南大学党委办公室               2012年2月20日印发

附件一

南京市江宁区人大换届选举东南大学九龙湖校区

直属选区选举工作实施方案

根据中央要求和省委、省人大常委会决定，以及市十四届人大常委会第26次会议通过的《关于全市区县、镇两级人民代表大会换届选举问题的决定》，按照江宁区选举办的要求，我校九龙湖校区直选区人大换届选举工作于2011年11月中旬至2012年3月中旬进行。为了确保这次换届选举工作如期顺利进行，根据《选举法》、《江苏省各级人民代表大会选举实施细则》的规定，以及中共江宁区委转发的《江宁区人大常委会党组关于做好区人民代表大会换届选举工作意见》的通知精神，制定本实施方案。

我校九龙湖校区直选区选举日为2012年3月12日。 我校九龙湖校区直选区人大代表名额为1名。整个换届选举工作共分为四个阶段，即准备阶段，宣传发动和选民登记、核对阶段，提名推荐、协商确定代表候选人阶段，组织介绍代表候选人和投票选举阶段。

一、 准备阶段（2011年11月中下旬—12月28日）

1.成立选举工作机构

成立东南大学区人大代表换届选举九龙湖直属选区、四牌楼直属选区选举工作小组（名单详见附件一），具体负责选举工作中的日常事务。

2.培训选举工作人员

选举办公室全体人员参加由区选举委员会举行的培训。培训中，重点学习宪法、选举法、地方组织法和代表法，有关选举的法律、法规问题解答，以及有关文件和规定，讲解换届选举工作的重大意义实施方案。通过培训，要使每个选举工作人员做到“三个明确”：明确选举工作的重大意义，增强做好选举工作的责任感和信心；明确选举工作的步骤、程序、方法和要求，保证换届选举健康、顺利地进行。

3.划分选民小组

选民小组是选民参加选举中各项活动最基本的组织形式。根据选区内选民的组成及分布情况，划分30个选民小组。

4.宣传教育工作要根据选举工作的要求和进展，有计划、有步骤地进行，并贯穿于选举工作的全过程。

二、 宣传发动和选民登记、核对阶段（2011年12月28日—2012年2月17日）

1.广泛、深入地进行宣传动员，大造声势

利用一切宣传工具，宣传换届选举的重大意义，宣传人民代表大会这一根本政治制度的特点及其优越性，宣传人民当家作主、选举自己的代表参与管理国家事务的民主权利，宣传什么人有选举权和被选举权，宣传选民登记的意义、方法和要求，引导选民按时参加选举活动。宣传教育要做到家喻户晓，选民皆知。

2.明确选民的法定年龄

年满十八周岁为选民的法定年龄。计算年龄的方法是从公民出生之日起，至选举日(2012年3月12日)止，如果年满十八周岁，就达到了选举的法定年龄。用农历计算出生日期的，应一律换算为公历日期，不能算虚岁。达到本届选举法定年龄的公民，应为公元1994年3月12日24:00以前出生的公民。

3.选民资格审查

严格把住法定年龄关和政策关，重点把四种人的数字和情况搞准确，即：被依法剥夺政治权利的人，停止行使选举权利的人，无法行使选举权的人，下落不明的人。

4.选民登记的方法和步骤

根据选举法第26条关于“选民登记按选区进行，经登记确认的选民资格长期有效”的规定，选民登记采取的做法是：（一）以校办提供的数据信息为基础，以本部门实际员工数（含退离休人员）和在校学生数为依据，根据“三增三减”原则（即增加新年满18周岁、被剥夺政治权利期满后恢复政治权利以及新迁入本选区的选民，同时减去死亡和依法被剥夺政治权利以及迁出本选区的选民），各部门（院系）逐人认真核对。即：核对校办提供的数据信息中是否有遗漏的、是否有误增的；数据中每个人的身份证号码是否正确；到选举日是否年满18周岁；征询本单位退离休教师的意见，如果愿意在学校的参选的务必将信息提供给校办。对精神病、痴、呆、傻人员不能表达自己意志行为，不能行使选举权利的人，在取得医院的证明或者征得监护人的同意，经区选举委员会审查确定，备案认可后，可以不列入选民名单。（二）认真做好选民登记信息化工作。这次区人大换届选举将全面推行选民登记信息化管理，此举将有效提高选民登记工作效率和准确性，有利于解决人户分离带来的选民登记困难。依托南京市选民登记系统，采取信息化管理后选民基本资料都是最新的，且在系统内共享，较好地做到选民登记工作不错、不漏、不重。

具体步骤如下:

（1）反复核对。选民核对按选民小组分别进行。反复核对，做到不重、不漏、不错。

（2）发布选民登记公告。公告要对选民登记的时间、地点、方法、注意事项等提出要求，选民应主动参加登记。

（3）填写正式选民登记表，张榜发证。在反复核实无误的基础上，选举工作人员填写正式选民登记表，在2012年2月17日前张榜公布选民名单，并向选民颁发选民证(为防止遗失，选民证也可在投票选举前夕发至选民手中)。

（4）公布选民补正榜。选举日前，对选民名单要进行复查，对新发生迁入、迁出、死亡等情况的选民，应予补登或除名，发布选民补正榜。

选民登记工作政策性很强，基本要求是围绕一个“中心”即选民数；做到“三不”，即不错登、不漏登、不重登。正式选民登记表要达到规范化的要求，便于长期保存。

三、 提名推荐、协商确定代表候选人阶段（2012年2月4—年3月5日）

1.代表候选人应具有的素质

人大代表是国家权力机关的组成人员，是人民代表大会的主体。提名为人大代表的候选人，应当拥护党的基本路线，模范遵守宪法和法律，密切联系群众，认真听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，具有较强的执行代表职务的责任感和能力。同时，要注意代表候选人的广泛性，工人、 农民、干部、知识分子、解放军、民主党派和无党派爱国人士以及少数民族、归侨等都要有适当的比例。还要有适当数量的新经济成份方面的优秀代表性人物。

2.法定原则与要求

（1）代表候选人按选举小组提名产生。

（2）中国共产党、各民主党派、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。选民10人以上联名也可以推荐代表候选人。10人以上联名是指选民10人以上一块联名，而不是将各选民小组所提同一代表候选人的选民人数简单相加。

（3）各政党、各人民团体联合提名或选民10人以上联名推荐代表候选人的人数，均不得超过本选区应选代表的名额。

（4）各政党、各人民团体联合提名或选民联名推荐代表候选人时，应向选举委员会介绍候选人的情况，并填写选举委员会印制的“代表候选人提名登记表”。

（5）各政党、各人民团体联合提名和选民联名推荐的代表候选人，都应当列入代表候选人名单(以姓氏笔划为序)，选举工作人员不得任意调换或者增减。

（6）各选民小组反复讨论、民主协商，根据较多数选民的意见确定正式代表候选人名单。正式代表候选人名额比应选代表名额要多1/3至1倍，在选举日7天前公布(以姓氏笔画为序)。

（7）在民主协商代表候选人问题上，要充分发扬民主，适当引入竞争机制。可以由区选举委员会向选民介绍代表候选人情况，也可以组织代表候选人向选民发表讲话，当场回答选民提出的问题。但是，在选举日必须停止对代表候选人的介绍。

3.方法与步骤

推荐代表候选人，一般以选民小组为单位进行，也可以按选区进行。大体要经过“三上三下”的三个过程。

第一轮：宣传发动，酝酿提名

（1）宣传发动，使选民做到“四个知道”：一是知道自己在哪个选区；二是知道本选区应选几名代表，应提几名候选人；三是知道应提名什么样的人当人大代表候选人；四是知道提名的程序和方法、时间。以上事项可用网络、电视、广播、黑板报或其他便于选民了解的形式公布，使选民易于记忆，心中有数。

（2）按选区或选民小组召开选民会议，让选民根据本选区应选代表名额，以及对代表候选人素质的要求，进行充分酝酿；组织选民在本选区的选民中推荐代表候选人并填写“代表候选人提名登记表”；各有关选区的选举工作小组向选民公布各政党、各人民团体所推荐的代表候选人的名单，并介绍其基本情况。

（4）选举工作领导小组汇总各政党、各人民团体联合提名和选民10人以上联名推荐的代表候选人名单（以姓氏笔画为序）和各候选人的情况，报区选举委员会审查后，在选举日15天前，以公告的形式，分别按选区向选民张榜公布。

第二轮：同类比较，好中选优

（1）召开选民小组长会议，将第一轮推荐出来并张榜公布的初步代表候选人名单全部提供给与会者，要求各选民小组根据本选区应选代表名额和对代表候选人的素质要求，进行同类比较，好中选优，按照多于应选代表名额1/3至1倍的原则，各自推荐出正式代表候选人名单。

（2）按选民小组召开选民会议，根据以上会议精神，组织选民进行同类比较，好中选优，推荐出正式代表候选人，报本选区选举工作小组集中。

第三轮：民主协商，正式确定

（1）各选区选举工作小组受学校选举领导小组的委托，召开由选民小组长、有关方面负责人和选举工作骨干参加的协商会议，对各选民小组报来的推荐名单作进一步协商。可根据各选民小组汇报的较多数选民的意见，分析比较，保持类型，逐步缩小范围，按照差额要求协商出本选区正式代表候选人建议名单。

（2）选区选举工作小组将协商出的正式代表候选人建议名单下发到各选民小组，再次广泛征求选民的意见，并由选民小组长将选民意见报给选举工作小组。

（3）选区选举工作小组再次召开选民小组长、有关方面负责人和选举工作骨干会议，汇总各方面意见，综合平衡，按照正式代表候选人应多于应选代表名额1/3至1倍的规定，协商确定正式代表候选人，如仍有不同意见，则应再次协商确定。

（4）上报正式代表候选人名单（以姓氏笔画为序）。区选举委员会审定后，在选举日7天以前，以公告形式向选民张榜公布。各选区要组织正式代表候选人与选民见面，使选民做到知人知面知情。

四、投票选举和总结工作阶段（2012年3月12日）

1.法定原则

（1）各选区应当设立投票站或召开选举大会进行选举。对于不便到场投票的选民，可以组织2名以上选举工作人员，并另设1名监票人员带流动票箱登门接受投票。

（2）投票选举一律采用无记名投票方法。

（3）选民如果在选举期间外出的，经选举委员会或由选举委员会授权选区选举工作小组同意，可以书面委托其他选民代为投票。每一选民接受的委托不得超过3人。

（4）投票选举一般应从选举日起的5天内完成。如果因特殊情况需要适当提前或推迟选举的，须经选举委员会批准。

（5）每一选民在一次选举中只有一个投票权。投票选举时，选民凭选民证领取选票。

（6）全体选民的过半数参加投票，选举方为有效。

（7）选民对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他选民，也可以弃权。

（8）选民如果是文盲或因残疾不能写选票的，可以委托正式代表候选人之外的他所信任的人代写，代写人不得违背委托人的意志。

（9）投票站或者选举大会，由选举委员会派人或者委托选区选举工作小组领导人主持。选举时应当公布选民人数、代表候选人名单、应选代表名额和投票注意事项，并设立秘密写票处。正式代表候选人不得主持本选区的投票选举，也不得担任监票和计票人员。

（10）每次选举所投的票数，多于投票人数的无效，等于或少于投票人数的有效。

（11）每张选票所选人数，多于规定应选代表人数的作废；等于或少于规定应选代表人数的有效。

（12）代表候选人获得参加选举的选民过半数的选票时，始得当选。获得过半数选票的代表候选人名额超过应选代表名额时，以得票多的当选。如遇票数相等，不能确定当选人时，应当就票数相等的候选人重新投票，并以得票多的当选。获得过半数选票的当选代表的名额少于应选代表名额时，不足的名额另行选举。另行选举的候选人，也必须比应选名额多1/3至1倍。另行选举以得票多的当选，但得票数不得少于选票的1/3。

（13）如本选区所有代表候选人均未获得参加投票的选民过半数的选票，应当征求选民意见，再次组织选举。也可以重新酝酿提名其他代表候选人，另行组织选举。

（14）选举结果，应于投票选举的当日或次日向本选区选民宣布，并上报选举委员会审核。经选举委员会根据选举法确认有效后，张榜公布当选代表名单。

2.准备工作

（1）选举日前，各选区要对选民进行一次认真的复查核对，如有迁出、迁入或死亡的选民，要进行补登或除名，并在选举日三天前发布选民补正榜。

（2）摸清选民参选率。对外出的选民，要提前通知回来参选；对确定不能回来参加选举的、无书写能力的、因残疾等原因不能前往投票站选举的，要办委托投票手续，逐一落实受委托人。

（3）选举工作领导小组集中培训选举工作人员，使他们明确投票选举的法定原则，选举大会的程序等。同时加强宣传工作，让全体选民知道如何参选。

（4）组织等方面的准备。选举委员会委托各选举工作小组主持本选区的投票选举，并发给委托通知书；确定监票、计票人；拟写大会议程和主持人讲话稿；配备工作人员，明确分工；确定投票站、选举大会会场，搞好环境布置，备好投票箱、封条等。合理安排，严密组织，保证按时完成投票选举并公布选举结果的任务。

3.投票选举程序

（1）向选民报告选民登记结果、代表候选人的提名和选举准备情况。

（2）宣布选区或投票站应到选民人数和实到选民人数，本选区的应选代表名额和代表候选人名单。

（3）宣布选举程序、填写选票的要求、投票方法及其他注意事项。

（4）通过选举办法，通过总监票人、监票人及计票人员名单（正式代表候选人不得担任监、计票工作）。

（5）当众检查票箱，并进行密封。

（6）根据到会选民所持选民证和委托书，分发选票。

（7）核对、统计本选区或投票站的选民人数、分发选票数，并向选民公布。

（8）组织选民有秩序地写票、投票。

（9）投票结束后，各投票站（包括流动投票）的票箱立即送往选区集中，再以选区为单位，由监、计票人员当众开箱计票，并对参加投票人数、票数再行复核，填写投票选举情况记录表，由监票人签字。

（10）公布选举结果，填写人大代表登记表。

（11）选举委员会委托各选举工作领导小组，采取隆重形式，将代表当选证书送至代表所在单位或代表本人。

（12）选举工作结束后，认真整理各类选举文件、资料，及时立卷、归档。认真做好检查验收、总结表彰工作。选票由各选举工作领导小组集中，妥善保存一届后，作为保密纸处理或自行销毁。

附件二

南京市玄武区人大换届选举东南大学四牌楼校区

直属选区选举工作实施方案

根据中央要求和省委、省人大常委会决定，以及市十四届人大常委会第26次会议通过的《关于全市区县、镇两级人民代表大会换届选举问题的决定》，按照玄武区选举办的要求，我校四牌楼校区直选区人大换届选举工作于2011年第四季度至2012年一季度进行。为了确保这次换届选举工作如期顺利进行，根据《选举法》、《江苏省各级人民代表大会选举实施细则》的规定，以及中共玄武区委转发的《玄武区人大常委会党组关于做好区人民代表大会换届选举工作意见》的通知精神，制定本实施方案。

我校四牌楼校区直选区选举日为2012年3月15日。我校四牌楼校区直选区人大代表名额为3名。整个换届选举工作共分为四个阶段，即准备阶段，宣传发动和选民登记、核对阶段，提名推荐、协商确定代表候选人阶段，组织介绍代表候选人和投票选举阶段。

一、 准备阶段（2011年10月31日—2011年12月15日）

1.成立选举工作机构

成立东南大学区人大代表换届选举九龙湖直属选区、四牌楼直属选区选举工作小组（名单详见附件一），具体负责选举工作中的日常事务。

2.培训选举工作人员

选举办公室全体人员参加由区选举委员会举行的培训。培训中，重点学习宪法、选举法、地方组织法和代表法，有关选举的法律、法规问题解答，以及有关文件和规定，讲解换届选举工作的重大意义实施方案。通过培训，要使每个选举工作人员做到“三个明确”：明确选举工作的重大意义，增强做好选举工作的责任感和信心；明确选举工作的步骤、程序、方法和要求，保证换届选举健康、顺利地进行。

3.划分选民小组

选民小组是选民参加选举中各项活动最基本的组织形式。根据选区内选民的组成及分布情况，划分34个选民小组。

4.宣传教育工作要根据选举工作的要求和进展，有计划、有步骤地进行，并贯穿于选举工作的全过程。

二、 宣传发动和选民登记、核对阶段（2011年12月15日—2012年2月24日）

1.广泛、深入地进行宣传动员，大造声势

利用一切宣传工具，宣传换届选举的重大意义，宣传人民代表大会这一根本政治制度的特点及其优越性，宣传人民当家作主、选举自己的代表参与管理国家事务的民主权利，宣传什么人有选举权和被选举权，宣传选民登记的意义、方法和要求，引导选民按时参加选举活动。宣传教育要做到家喻户晓，选民皆知。

2.明确选民的法定年龄

年满十八周岁为选民的法定年龄。计算年龄的方法是从公民出生之日起，至选举日(2012年3月15日)止，如果年满十八周岁，就达到了选举的法定年龄。用农历计算出生日期的，应一律换算为公历日期，不能算虚岁。达到本届选举法定年龄的公民，应为公元1994年3月15日24:00以前出生的公民。

3.选民资格审查

严格把住法定年龄关和政策关，重点把四种人的数字和情况搞准确，即：被依法剥夺政治权利的人，停止行使选举权利的人，无法行使选举权的人，下落不明的人。

4.选民登记的方法和步骤

根据选举法第26条关于“选民登记按选区进行，经登记确认的选民资格长期有效”的规定，选民登记采取的做法是：（一）以校办提供的数据信息为基础，以本部门实际员工数（含退离休人员）和在校学生数为依据，根据“三增三减”原则（即增加新年满18周岁、被剥夺政治权利期满后恢复政治权利以及新迁入本选区的选民，同时减去死亡和依法被剥夺政治权利以及迁出本选区的选民），各部门（院系）逐人认真核对。即：核对校办提供的数据信息中是否有遗漏的、是否有误增的；数据中每个人的身份证号码是否正确；到选举日是否年满18周岁；征询本单位退离休教师的意见，如果愿意在学校的参选的务必将信息提供给校办。对精神病、痴、呆、傻人员不能表达自己意志行为，不能行使选举权利的人，在取得医院的证明或者征得监护人的同意，经区选举委员会审查确定，备案认可后，可以不列入选民名单。（二）认真做好选民登记信息化工作。这次区人大换届选举将全面推行选民登记信息化管理，此举将有效提高选民登记工作效率和准确性，有利于解决人户分离带来的选民登记困难。依托南京市选民登记系统，采取信息化管理后选民基本资料都是最新的，且在系统内共享，较好地做到选民登记工作不错、不漏、不重。

具体步骤如下:

（1）反复核对。选民核对按选民小组分别进行。反复核对，做到不重、不漏、不错。

（2）发布选民登记公告。公告要对选民登记的时间、地点、方法、注意事项等提出要求，选民应主动参加登记。

（3）填写正式选民登记表，张榜发证。在反复核实无误的基础上，选举工作人员填写正式选民登记表，在选举日20天以前(即2012年2月25日以前)张榜公布选民名单，并向选民颁发选民证(为防止遗失，选民证也可在投票选举前夕发至选民手中)。

（4） 公布选民补正榜。选举日前，对选民名单要进行复查，对新发生迁入、迁出、死亡等情况的选民，应予补登或除名，发布选民补正榜。

选民登记工作政策性很强，基本要求是围绕一个“中心”即选民数；做到“三不”，即不错登、不漏登、不重登。正式选民登记表要达到规范化的要求，便于长期保存。

三、 提名推荐、协商确定代表候选人阶段（2012年2月24—2012年3月8日）

1.代表候选人应具有的素质

人大代表是国家权力机关的组成人员，是人民代表大会的主体。提名为人大代表的候选人，应当拥护党的基本路线，模范遵守宪法和法律，密切联系群众，认真听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，具有较强的执行代表职务的责任感和能力。同时，要注意代表候选人的广泛性，工人、 农民、干部、知识分子、解放军、民主党派和无党派爱国人士以及少数民族、归侨等都要有适当的比例。还要有适当数量的新经济成份方面的优秀代表性人物。

2.法定原则与要求

（1）代表候选人按选举小组提名产生。

（2）中国共产党、各民主党派、各人民团体，可以联合或者单独推荐代表候选人。选民10人以上联名也可以推荐代表候选人。10人以上联名是指选民10人以上一块联名，而不是将各选民小组所提同一代表候选人的选民人数简单相加。

（3）各政党、各人民团体联合提名或选民10人以上联名推荐代表候选人的人数，均不得超过本选区应选代表的名额。

（4）各政党、各人民团体联合提名或选民联名推荐代表候选人时，应向选举委员会介绍候选人的情况，并填写选举委员会印制的“代表候选人提名登记表”。

（5）各政党、各人民团体联合提名和选民联名推荐的代表候选人，都应当列入代表候选人名单(以姓氏笔划为序)，选举工作人员不得任意调换或者增减。

（6）区选举领导小组汇总各方面推荐的代表候选人名单和各候选人情况，在选举日15天以前(即2012年2月29日以前)公布，并由各选民小组反复讨论、民主协商，根据较多数选民的意见确定正式代表候选人名单。正式代表候选人名额比应选代表名额要多1/3至1倍，在选举日7天以前(即2012年3月8日以前)公布(以姓氏笔画为序)。

（7）在民主协商代表候选人问题上，要充分发扬民主，适当引入竞争机制。可以由区选举委员会向选民介绍代表候选人情况，也可以组织代表候选人向选民发表讲话，当场回答选民提出的问题。但是，在选举日必须停止对代表候选人的介绍。

3.方法与步骤

推荐代表候选人，一般以选民小组为单位进行，也可以按选区进行。大体要经过“三上三下”的三个过程。

第一轮：宣传发动，酝酿提名

（1）宣传发动，使选民做到“四个知道”：一是知道自己在哪个选区；二是知道本选区应选几名代表，应提几名候选人；三是知道应提名什么样的人当人大代表候选人；四是知道提名的程序和方法、时间。以上事项可用网络、电视、广播、黑板报或其他便于选民了解的形式公布，使选民易于记忆，心中有数。

（2）按选区或选民小组召开选民会议，让选民根据本选区应选代表名额，以及对代表候选人素质的要求，进行充分酝酿；组织选民在本选区的选民中推荐代表候选人并填写“代表候选人提名登记表”；各有关选区的选举工作小组向选民公布各政党、各人民团体所推荐的代表候选人的名单，并介绍其基本情况。

（4）选举工作领导小组汇总各政党、各人民团体联合提名和选民10人以上联名推荐的代表候选人名单（以姓氏笔画为序）和各候选人的情况，报区选举委员会审查后，在选举日15天以前（即2012年2月29日以前），以公告的形式，分别按选区向选民张榜公布。

第二轮：同类比较，好中选优

（1）召开选民小组长会议，将第一轮推荐出来并张榜公布的初步代表候选人名单全部提供给与会者，要求各选民小组根据本选区应选代表名额和对代表候选人的素质要求，进行同类比较，好中选优，按照多于应选代表名额1/3至1倍的原则，各自推荐出正式代表候选人名单。

（2）按选民小组召开选民会议，根据以上会议精神，组织选民进行同类比较，好中选优，推荐出正式代表候选人，报本选区选举工作小组集中。

第三轮：民主协商，正式确定

（1）各选区选举工作小组受学校选举领导小组的委托，召开由选民小组长、有关方面负责人和选举工作骨干参加的协商会议，对各选民小组报来的推荐名单作进一步协商。可根据各选民小组汇报的较多数选民的意见，分析比较，保持类型，逐步缩小范围，按照差额要求协商出本选区正式代表候选人建议名单。

（2）选区选举工作小组将协商出的正式代表候选人建议名单下发到各选民小组，再次广泛征求选民的意见，并由选民小组长将选民意见报给选举工作小组。

（3）选区选举工作小组再次召开选民小组长、有关方面负责人和选举工作骨干会议，汇总各方面意见，综合平衡，按照正式代表候选人应多于应选代表名额1/3至1倍的规定，协商确定正式代表候选人，如仍有不同意见，则应再次协商确定。

（4）上报正式代表候选人名单（以姓氏笔画为序）。区选举委员会审定后，在选举日7天以前（2012年3月8日以前），以公告形式向选民张榜公布。各选区要组织正式代表候选人与选民见面，使选民做到知人知面知情。

四、投票选举和总结工作阶段（2012年3月9日—2010年4月5日）

1.法定原则

（1）各选区应当设立投票站或召开选举大会进行选举。对于不便到场投票的选民，可以组织2名以上选举工作人员，并另设1名监票人员带流动票箱登门接受投票。

（2）投票选举一律采用无记名投票方法。

（3）选民如果在选举期间外出的，经选举委员会或由选举委员会授权选区选举工作小组同意，可以书面委托其他选民代为投票。每一选民接受的委托不得超过3人。

（4）投票选举一般应从选举日起的5天内完成。如果因特殊情况需要适当提前或推迟选举的，须经选举委员会批准。

（5）每一选民在一次选举中只有一个投票权。投票选举时，选民凭选民证领取选票。

（6）全体选民的过半数参加投票，选举方为有效。

（7）选民对于代表候选人可以投赞成票，可以投反对票，可以另选其他选民，也可以弃权。

（8）选民如果是文盲或因残疾不能写选票的，可以委托正式代表候选人之外的他所信任的人代写，代写人不得违背委托人的意志。

（9）投票站或者选举大会，由选举委员会派人或者委托选区选举工作小组领导人主持。选举时应当公布选民人数、代表候选人名单、应选代表名额和投票注意事项，并设立秘密写票处。正式代表候选人不得主持本选区的投票选举，也不得担任监票和计票人员。

（10）每次选举所投的票数，多于投票人数的无效，等于或少于投票人数的有效。

（11）每张选票所选人数，多于规定应选代表人数的作废；等于或少于规定应选代表人数的有效。

（12）代表候选人获得参加选举的选民过半数的选票时，始得当选。获得过半数选票的代表候选人名额超过应选代表名额时，以得票多的当选。如遇票数相等，不能确定当选人时，应当就票数相等的候选人重新投票，并以得票多的当选。获得过半数选票的当选代表的名额少于应选代表名额时，不足的名额另行选举。另行选举的候选人，也必须比应选名额多1/3至1倍。另行选举以得票多的当选，但得票数不得少于选票的1/3。

（13）如本选区所有代表候选人均未获得参加投票的选民过半数的选票，应当征求选民意见，再次组织选举。也可以重新酝酿提名其他代表候选人，另行组织选举。

（14）选举结果，应于投票选举的当日或次日向本选区选民宣布，并上报选举委员会审核。经选举委员会根据选举法确认有效后，张榜公布当选代表名单。

2.准备工作

（1）选举日前，各选区要对选民进行一次认真的复查核对，如有迁出、迁入或死亡的选民，要进行补登或除名，并在选举日三天前发布选民补正榜。

（2）摸清选民参选率。对外出的选民，要提前通知回来参选；对确定不能回来参加选举的、无书写能力的、因残疾等原因不能前往投票站选举的，要办委托投票手续，逐一落实受委托人。

（3）选举工作领导小组集中培训选举工作人员，使他们明确投票选举的法定原则，选举大会的程序等。同时加强宣传工作，让全体选民知道如何参选。

（4）组织等方面的准备。选举委员会委托各选举工作小组主持本选区的投票选举，并发给委托通知书；确定监票、计票人；拟写大会议程和主持人讲话稿；配备工作人员，明确分工；确定投票站、选举大会会场，搞好环境布置，备好投票箱、封条等。合理安排，严密组织，保证按时完成投票选举并公布选举结果的任务。

3.投票选举程序

（1）向选民报告选民登记结果、代表候选人的提名和选举准备情况。

（2）宣布选区或投票站应到选民人数和实到选民人数，本选区的应选代表名额和代表候选人名单。

（3）宣布选举程序、填写选票的要求、投票方法及其他注意事项。

（4）通过选举办法，通过总监票人、监票人及计票人员名单（正式代表候选人不得担任监、计票工作）。

（5）当众检查票箱，并进行密封。

（6）根据到会选民所持选民证和委托书，分发选票。

（7）核对、统计本选区或投票站的选民人数、分发选票数，并向选民公布。

（8）组织选民有秩序地写票、投票。

（9）投票结束后，各投票站（包括流动投票）的票箱立即送往选区集中，再以选区为单位，由监、计票人员当众开箱计票，并对参加投票人数、票数再行复核，填写投票选举情况记录表，由监票人签字。

（10）公布选举结果，填写人大代表登记表。

（11）选举委员会委托各选举工作领导小组，采取隆重形式，将代表当选证书送至代表所在单位或代表本人。

（12）选举工作结束后，认真整理各类选举文件、资料，及时立卷、归档。认真做好检查验收、总结表彰工作。选票由各选举工作领导小组集中，妥善保存一届后，作为保密纸处理或自行销毁。

附件三

区人大代表换届选举东南大学九龙湖校区直选区、

四牌楼校区直属选区选举工作小组成员名单

组  长： 时巨涛

副组长： 华为国

任长办公室副主任业，甲方将与选送生签订培养协议，并要求学生除00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000成  员：（以姓氏笔画为序）

丁  江  王  强  王和平  归柯庭  刘思明

刘晓芸  朱小良  何  林  吴荣顺  张  星

张立武  李  涛  李久贤  李向阳  李和渝

李爱群  肖  健  苏卫平  陆卓谟  陈良华

孟  红  孟怀义  金远平  姚建楠  施建宁

洪宗训  赵  弘  秦  霞  袁晓辉   高  嵩

黄  凯  黄在宇  黄松莺  曾水林  蒋羽飞

工作小组下设选举办公室，组成人员如下：

主  任：时巨涛

副主任：华为国

成  员：

九龙湖校区直选区

汤  蓓(机械工程学院)

钱怡君(能源与环境学院)

孙  威、华蓉蓉(信息科学与工程学院)

张蔼玲{土木工程学院)

邱  峰(电子科学与工程学院、集成电路学院)

严昌强(数学系)

许倩茹(自动化学院)

辛  蓓(计算机科学与工程学院、软件学院)

吕健民、杨  越(物理系)

章  雯(生物科学与医学工程学院)

丁静娴(材料科学与工程学院)

韩  锐(人文学院)

王  云(经济管理学院)

缪  江、付小鸥(电气工程学院)

李  晶、葛培玲(外国语学院)

戚  戎、陆  娟(化学化工学院)

陈  怡、邱志琴(交通学院)

郭向阳、史红叶(仪器科学与工程学院)

马民华(艺术学院)

丛  宾(法学院)

罗  萍（医学院）

栗建民（公共卫生学院）

纪  静（吴健雄学院）

朱保叶（机关党委）

符少北（图书馆）

李宇青（档案馆）

王晓敏、吴明全（继续教育学院）

贾武宝（东南大学医院）

张  晔（学习科学研究中心）

吕黎明（后勤服务集团）

四牌楼校区直选区

高  晶（建筑学院）

汤  蓓(机械工程学院)

唐慕萱(能源与环境学院)

孙  威、华蓉蓉(信息科学与工程学院)

张蔼玲{土木工程学院)

邱  峰(电子科学与工程学院、集成电路学院)

严昌强（数学系）

曾桃生(自动化学院)

辛  蓓(计算机科学与工程学院、软件学院)

吕健民、杨  越(物理系)

高庆华、谭逸斌（生物科学与医学工程学院)

丁静娴(材料科学与工程学院)

韩  锐(人文学院)

王  云(经济管理学院)

缪  江、付小鸥(电气工程学院)

李  晶、葛培玲(外国语学院)

程  冰（体育系）

戚  戎、陆  娟 (化学化工学院)

陈  怡、邱志琴(交通学院)

郭向阳、史红叶(仪器科学与工程学院)

马民华(艺术学院)

丛  宾(法学院)

纪  静（吴健雄学院）

张小平（海外教育学院）

朱保叶（机关党委）

符少北（图书馆）

李宇青（档案馆）

李  昕（高等教育研究所）

王晓敏、吴明全（继续教育学院）

贾武宝（东南大学医院）

金  怡（学习科学研究中心）

黄庆海（生命科学研究院）

吕黎明（后勤服务集团）

王  芳（产业工委）

秘    书: 崔  琳 (校长办公室)

办公地点: 老图书馆121室

联系电话: 83793609

附件四

江宁开发区选举江宁区人大代表工作日程表

| 一、准备阶段 （2011年11月中下旬—12月24日） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 主要工作内容 | 责任部门 |
| 11月30日 | 上报开发区选举工作领导小组成员名单 | 选举事务组 |
| 12月17日 | 领导小组会议：研究领导小组办公室组成及各组职责 | 领导小组办公室 |
| 12月18日-12月20日 | 起草选举工作方案、日程安排等 | 领导小组办公室 |
| 12月20日-12月27日 | 准备各种选举动员大会材料 | 领导小组、选举办 |
| 12月27日 | 领导小组会议： 1、通过选举工作方案、日程安排 2、研究选区划分及名额分配方案并报区选举委员会 | 选举办、宣传组、后勤组 |
| 12月28日 | 1、召开选举动员大会 | 选举办 |
|  | 2、举办选举工作培训班，布置第一、二阶段工作 |  |
|  | 3、上报选举工作方案和日程安排表 |  |
| 12月28日起 | 组织召开选民小组会议，集中开展广泛宣传发动工作，营造氛围。 | 宣传组、各选区 |
| 二、宣传发动和选民登记、核对阶段 （2011年12月28日—2012年2月4日） |  |  |
| 日期 | 主要工作内容 | 责任部门 |
| 12月28日 | 发布关于选民登记的公告，发放《致选民的一封信》 | 各选区、各单位 |
| 元月1日-元月10日 | 按选区进行选民信息化登记和核对，并汇总上传。 | 信息化登记组、各选区、各选民小组 |
| 元月10日前 | 各选区上报三种对象表： | 各选区 |
|  | 1、被剥夺选举权利人员审核表 |  |
|  | 2、无法行使选举权利人员登记表 |  |
|  | 3、长期外出无法联系人员名册 |  |
| 元月11日 | 汇总并上报三种对象表 | 选举办 |
| 元月12日左右 | 进行选民资格审查 | 资格审查组 |
| 1月18日 | 复核、印刷选民榜 | 各选区 |
| 2月3日 | 举办选举工作骨干第2期培训班，具体布置选举三、四阶段工作 | 选举办 |
| 2月4日前 （高校2月17日前） | 按选区张榜公布选民名单，填发选民证 | 选举办 |
| 三、提名推荐和协商确定代表候选人阶段 （2012年2月4日—2月18日） |  |  |
| 日期 | 主要工作内容 | 责任部门 |
| 2月4日 | 集中宣传人大代表的地位、作用、素质、要求、权利、义务及代表产生的有关法律规定等 | 选举办、宣传组 各选区 |
| 2月4日-2月9日 | 各政党、人民团体推荐代表候选人，选民十人以上联名推荐代表候选人 | 名选区 |
| 2月4日-2月9日 | 1、各选区上报代表候选人名单 | 各选区 选举办 |
|  | 2、向区选举委员会上报代表候选人名单 |  |
|  | 3、按姓氏笔顺划为序，张榜公布初步代表候选人名单（高校2月24日） |  |
| 2月10日—2月17日 | 组织选民充分酝酿协商几上几下，根据较多选民的意见，初步确定正式代表候选人名单，并报区选举委员会审查 | 选举领导小组 |
| 2月17日前 （高校3月5日前） | 张榜公布正式候选人名单（高校3月5日前） | 各选区 |
| 四、组织介绍代表候选人阶段 （2012年2月19日—2月23日） |  |  |
| 日期 | 主要工作内容 | 责任部门 |
| 2月19日--23日 （高校3月5日-11日） | 1、向选民介绍正式候选人基本情况，组织正式候选人与选民见面 | 选举办 各选区 |
|  | 2、复查选民变动情况并公布选民补正榜 |  |
|  | 3、做好投票选举的宣传发动和名次准备 |  |
| 五、投票选举阶段 2012年2月24日 3月12日（高校） |  |  |
| 日期 | 主要内容 | 责任部门 |
| 2月24日 （高校3月12日） | 1、停止对代表候选人的介绍 | 选举办 各选区 |
|  | 2、以选区为单位，组织选民投票选举，计票结果应于当日或次日向选民公布，并上报区选举委员会审核 |  |
|  | 3、经区选举委员会确认有效后，各选区张榜公布当选代表名单 |  |
| 投票选举结束后 | 选举办公室汇集选举资料，做好总结及时存档 | 选举办 |

附件五：

玄武区第十七届人大代表换届选举

工作日程安排表

（高校直属选区）

第一阶段：准备阶段（2011年10月31日至12月15日）

| 序号 | 日 期 | 工 作 内 容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月31日 | 区人大常委会召开第二十九次会议，通过人大换届选举的决定。 | 区人大办 |  |
| 2 | 11月11日至16日 | 参加市人大换届选举工作会议和选举工作骨干培训。 | 区人大办 区人大人代委 |  |
| 3 | 11月16日至20日 | 制定换届选举工作实施方案及工作日程安排，代表名额分配方案。 | 区人大办 区人大人代委 |  |
| 4 | 11月22日左右 | 向区委汇报市委部署人大换届选举工作会议精神及我区人大换届选举工作准备情况。 | 区人大办 |  |
| 5 | 11月24日左右 | 召开区人大常委会会议(委托主任会议)，审议通过选举日，代表名额分配方案，区选举委员会及其办公室的组成事项。 | 区人大办 区人大人代委 |  |
| 6 | 12月5日 | 区选举委员会举行第一次会议，通过选举工作实施方案。 | 区人大办 |  |
| 7 | 12月5日 下 午 | 召开全区人大换届选举工作会议： （1）传达市人大换届选举工作会议精神 （2）部署我区换届选举工作 （3）领导讲话 | 区委办 区人大办 |  |
| 8 | 12月6日 | 区换届选举工作和选民登记信息工作骨干培训。 | 区人大办 |  |
| 9 | 12月7日 | 召开区选举委员会办公室全体人员会议，明确分组及各组职责，组织学习有关资料。 | 区人大办 区人大人代委 |  |
| 10 | 12月9日 | 上报、审核各街道、直属选区选举工作领导小组名单。 | 选举事务组 秘书组 |  |
| 11 | 12月9日 | 拟定宣传工作计划，编印有关宣传材料。 | 宣传组 |  |
| 12 | 12月10日至15日 | 1、公布选举委员会第1号公告（选举工作领导小组名单）； 2、各选举单位培训骨干、选民登记员； 3、各选区建立选民小组，民主推选小组长； 4、各选举单位研究确定选区划分，分配代表名额； 5、公布选举委员会第2号公告（选区划分及选举工作小组名单）。 | 秘书组 选举事务组 组织组 |  |

第二阶段：宣传发动和选民登记、核对阶段（12月15日至2012年2月4日）

| 序号 | 日 期 | 工 作 内 容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 12月15日 | 各街道汇总排摸选民人数上报市。 | 选民资格审查组 |  |
| 14 | 12月15日 | 公布区选举委员会第3号公告（选民登记注意事项）。 | 秘书组 |  |
| 15 | 12月10日至31日 | 1、采取多种方式宣传发动，做到家喻户晓，形成浓郁的舆论氛围； 2、进行选民情况调查摸底，办理选民关系转移手续； 3、12月17日（周六）定为全区换届选举宣传日，将宣传工作推入高潮。 4、选民批量登记工作截止日期设为12月31日，中间时间为20天，期间要求时间过半任务过半。 | 选民资格审查组 选举事务组 宣传组 |  |
| 16 | 2012年 1月1日至 1月10日 | 对于存在的各个用户之间的误登、抢登现象，通过协商进行系统层面的转移（协商层面为区级用户之间。集中提出，专人确认。最终结果集数量上报市人大选举办）。 | 选民资格审查组 选举事务组 |  |
| 17 | 1月10日 至20日 | 选民划入选区及选民分组，截止时间后允许微量调整。 |  |  |
| 18 | 1月20日至2月2日 | 1、对选民登记情况进行核查，做好剔重补漏纠错工作，并对选民资格进行审查； 2、区选举委员会4号公告选民名单审定截止时间，2月2日。审定之后即可打印名单公告及选民证，系统于2月4日凌晨00点对1号榜准时进行锁定；（选民证可在选民名单张榜公布后立即发至选民手中，也可在投票选举前发）； 3、各选区上报选民登记报告表。 |  |  |
| 19 | 2月3日 | 召开换届选举阶段工作会议。 | 秘书组 |  |
| 20 | 2月4日 | 公布区选举委员会的第4号公告（选民名单）。（各选区组织选民看榜、护榜选民榜必须保留至投票选举日） | 选举事务组 |  |

第三阶段：提名推荐、协商确定代表候选人阶段（2月24日—3月8日）

| 序号 | 日 期 | 工 作 内 容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2月24日 | 公布区选举委员会的第4号公告（选民名单）。（各选区组织选民看榜、护榜选民榜必须保留至投票选举日） | 选举事务组 |  |
| 21 | 2月24日 | 公布选举委员会第5号公告（各选区代表名额）。 | 选举事务组 组织组 |  |
| 22 | 2月25日 至28日 | 1、各选区向选民广泛宣传人大代表应具备的素质和广泛性、代表性，以及提名推荐候选人的法定原则和程序； 2、高校直属选区选举工作领导小组培训选举工作骨干，使其掌握提名推荐候选人的工作要求，把握好主要环节； 3、各选区以选民小组为单位，召开选民会议，发动选民广泛提名推荐代表候选人； 4、各选区汇总上报初步候选人名单。 | 宣传组 高校直属选区选举工作领导小组 |  |
| 23 | 2月29日 | 公布区选举委员会第6号公告（初步代表候选人名单）。 | 选举事务组 组织组 |  |
| 24 | 3月1日至6日 | 1、各选区将初步候选人名单的情况印发至各选民小组。各选民小组按照代表的先进性、广泛性的要求，分别提出正式候选人推荐名单； 2、各选区汇总各选民小组的推荐名单，按照较多数选民的意见，提出正式候选人建议名单，发至各选民小组再次征求意见。如多数选民同意，即作为代表正式候选人； 3、各选区上报正式候选人名单。 | 高校直属选区 |  |
| 25 | 3月7日 | 召开区选举委员会会议，确定正式代表候选人。 | 秘书组 组织组 |  |
| 26 | 3月8日 | 公布区选举委员会第7号公告（正式代表候选人名单），开始着手投票选举的准备工作。 | 选举事务组 组织组 |  |
| 27 | 3月8日 | 召开选举阶段工作会议，布置正式代表候选人与选民见面以及投票选举阶段工作要求。 | 秘书组 组织组 选举事务组 |  |

第四阶段：组织介绍代表候选人和投票选举阶段（3月9日—4月5日）

| 序号 | 日 期 | 工 作 内 容 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3月9日 至14日 | 1、组织召开正式候选人与选民见面会，各选区广泛宣传、介绍代表正式候选人，每一选区都要有一个介绍正式候选人的宣传栏（附正式候选人的照片）； 2、高校直属选区分别召开领导小组会议，对投票选举做全面安排，并培训选举工作人员； 3、区选举工作办公室印制选票，下达各选区选举大会（或投票站）主持人委托书； 4、再次掀起宣传发动高潮，动员选民积极参选（选民证发至选民手中）； 5、对选民参选情况进行调查摸底。需委托他人投票的，办好委托投票手续； 6、完成选举大会会场（或投票站）布置、制作票箱、封条、选举工作人员标志牌等准备工作（每一投票站都需设秘密写票处）。 | 选举事务组 组织组 宣传组 高校直属选区 |  |
| 29 | 3月11日 | 发布区选举委员会第8号公告（投票选举注意事项）。 | 秘书组 |  |
| 30 | 3月12日 | 发布区选举委员会第9号公告（选民补正榜）。 | 选举事务组 |  |
| 31 | 3月13日 | 检查高校直属选区选举投票工作准备情况。 | 区人大办公室 |  |
| 32 | 3月14日 | 区有关领导视察各选举单位的投票选举。 | 区人大办公室 |  |
| 33 | 3月15日 | 选举日。各选区进行投票选举，必须于当日向选民公布选举结果，并将选举结果当日报区选举委员会。 | 选举事务组 组织组 |  |
| 34 | 3月16日 | 需进行二次选举的选区，实施完成二次选举。 | 选举事务组 组织组 |  |
| 35 | 3月16日 | 1、召开区选举委员会举行会议：听取选举结果汇报，确定选举结果； 2、发布区选举委员会第10号公告（当选代表名单）。 | 秘书组 选举事务组 |  |
| 36 | 3月16日至4月5日 | 区选举委员会和各街道、直属选区总结选举工作，写出总结报告；并完成文书、表格、选民登记册、选票、资料的整理、立卷、归档工作。区召开选举工作总结会议。 | 区人大办公室 区人大人代委 |  |