江宁区人大代表换届选举九龙湖校区直选区

后期工作具体时间表

- 张榜公布选民榜（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：2月17日

- 上报初步代表候选人名单（各选民小组工作）

时间要求：2月23日中午下班前上报学校选举办公室

工作要求：各选民小组召开选民会议，发动选民广泛提名推荐候选人，并填写有关表格（《选民十人以上联名推荐玄武区人大代表候选人登记表》、《接受推荐代表候选人的基本情况表》）后上报选举办公室（电子版发至校办崔琳OA邮箱）

- 张榜公布初步代表候选人名单（经区选举办审批后）（选举办公室工作）

时间要求：2月24日

- 按照“三上三下”原则，根据较多选民的意见，初步确定正式代表候选人名单，并报区选举委员会审查（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：3月1日前各选民小组上报名单

工作要求：选举办公室将初步候选人名单发至各选民小组，各选民小组按照代表的先进性、广泛性的要求，分别提出正式候选人推荐名单反馈给选举办公室。

- 张榜公布正式候选人名单（经区选举办审批后）（选举办公室）

时间要求：3月3日

工作要求：请正式候选人填写有关表格，并上报

- 向选民介绍正式候选人基本情况，组织正式候选人与选民见面（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：3月8日前

工作要求：各选民小组派三名左右选民代表参会；见面会会场悬挂“玄武区东南大学直选区人大代表候选人与选民见面会”，摆放席卡等。

- 复查选民变动情况并公布选民补正榜（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：3月9日前

工作要求：各选民小组如有选民增删请于12日前报选举办公室；选举办公室汇总后上报区选举办然后张榜公布；

- 做好投票选举的宣传发动和选举前期准备（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：3月11日前

- 组织选民投票选举，计票结果应于当日或次日向选民公布，并上报区选举委员会审核（各选民小组工作；选举办公室工作）

时间要求：3月12日

咨询电话：83793609  13675118876 崔琳

选举办办公地点：老图书馆121室